## Slide 1
ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche
Analisi dei framework per la gestione
dei progetti IT
Tesi di Laurea in Project Management
Relatore
Chiar.mo Prof. Marco Antonio Boschetti
Candidato
Valerio Giannini
II Appello · Sessione 01/10/2026 · A.A. 2025/2026
Notes: Buongiorno, sono Valerio Giannini e oggi presento la mia tesi di laurea magistrale in Project Management, dal titolo "Analisi dei framework per la gestione dei progetti IT", svolta sotto la supervisione del professor Marco Antonio Boschetti.

## Slide 2
INTRODUZIONE
Il project management nei progetti IT
1
Progetti IT: conciliare vincoli tecnici, organizzativi e di business eterogenei
2
Obiettivo: confrontare gli approcci tradizionali e quelli agili al project management
3
Ricavare dal confronto una definizione di project management comune a entrambi
La tesi è una revisione della letteratura, condotta su fonti ufficiali e sull'edizione più recente disponibile di ciascun testo.
INTRODUZIONE
2
Notes: Il project management è una disciplina fondamentale per lo sviluppo di progetti e prodotti complessi, e lo è in particolare nel mondo IT, dove un software deve spesso interfacciarsi con realtà molto diverse tra loro: l'industria 4.0, i sistemi informativi aziendali, soluzioni che integrano funzioni disaccoppiate. In scenari come questi, il project management deve tenere insieme vincoli tecnici, organizzativi e di business eterogenei. L'obiettivo della tesi è analizzare lo stato dell'arte del project management, con particolare attenzione alle metodologie tradizionali e a quelle agili, confrontare i due approcci, e da questo confronto ricavare una definizione di project management comune a entrambi.

## Slide 3
INTRODUZIONE
Metodologia: revisione della letteratura
APPROCCI TRADIZIONALI
PMBOK
ottava edizione, 2025
PRINCE2
settima edizione, 2023
ISO 21500 / 21502
famiglia di norme
APPROCCI AGILE
Manifesto Agile
2001
Agile Practice Guide
PMI, 2ª edizione
Scrum Guide
novembre 2020
Criteri di selezione delle fonti: rilevanza · autorevolezza · aggiornamento
INTRODUZIONE
3
Notes: Il lavoro è una revisione della letteratura condotta su fonti ufficiali: per gli approcci tradizionali, PMBOK ottava edizione, PRINCE2 settima edizione e la famiglia di norme ISO 21500/21502; per l'agile, il Manifesto for Agile Software Development, l'Agile Practice Guide del PMI e la Scrum Guide. Le fonti sono state selezionate per rilevanza, autorevolezza, privilegiando i testi pubblicati direttamente dall'ente che definisce lo standard, e aggiornamento, scegliendo sempre l'edizione più recente disponibile.

## Slide 4
CAPITOLO 1 · APPROCCI TRADIZIONALI
PMBOK 8: una guida non prescrittiva
Standard basato sui principi: descrive processi “non prescrittivi”, selezionati e adattati dal project manager.
1
Proattiva
visione olistica, qualità incorporata
2
Responsabilità
leadership responsabile, cultura che dà potere
3
Orientata al valore
concentrarsi sul valore, sostenibilità
APPROCCI TRADIZIONALI
4
Notes: Cominciamo dagli approcci tradizionali, con il PMBOK, la guida di riferimento del Project Management Institute, giunta nel 2025 all'ottava edizione. È importante sottolineare che il PMBOK non è prescrittivo: descrive pratiche, processi e strumenti che il project manager seleziona e adatta, non un elenco di cose da fare obbligatoriamente. Al centro della guida c'è la mentalità di project management, articolata in tre dimensioni, proattiva, orientata alla responsabilità e orientata al valore, che si esprimono in sei principi. E il progetto stesso non è un'unità isolata, ma un componente del sistema di generazione del valore dell'organizzazione, insieme a portfolio, programmi, prodotti e operations.

## Slide 5
CAPITOLO 1 · APPROCCI TRADIZIONALI
PMBOK 8: domini ed evoluzione
Governance
Ambito
Schedulazione
Finanza
Stakeholder
Risorse
Rischio
7 domini di performance che corrono in parallelo lungo tutto il ciclo di vita
Predittivo
ambito fisso, tempi e costi assorbono le variazioni
Ibrido
il più vantaggioso per la maggior parte dei progetti
Adattivo
tempi e budget fissi, l'ambito assorbe le variazioni
sempre più iterativo e incrementale →
APPROCCI TRADIZIONALI
5
Notes: La meccanica operativa del PMBOK si articola in sette domini di performance, Governance, Ambito, Schedulazione, Finanza, Stakeholder, Risorse e Rischio, che corrono in parallelo lungo tutto il ciclo di vita del progetto, senza un ordine prestabilito. Un contributo importante dell'ottava edizione è lo spettro degli approcci di sviluppo: da un lato l'approccio predittivo, guidato dal piano, con ambito fisso e tempi e costi che assorbono le variazioni; dall'altro l'approccio adattivo, dove accade l'opposto, tempi e budget sono fissi e a variare è l'ambito. In mezzo, l'approccio ibrido, che il PMBOK stesso indica come il più vantaggioso per la maggior parte dei progetti.

## Slide 6
CAPITOLO 1 · APPROCCI TRADIZIONALI
PRINCE2: un metodo
7 principi, tutti obbligatori — se anche uno solo manca, non è un progetto PRINCE2
Business case
Perché?
Organizzazione
Chi?
Piani
Come? Quanto? Quando?
Qualità
Che cosa?
Rischio
E se?
Cambiamenti
E adesso?
Progresso
A che punto siamo?
APPROCCI TRADIZIONALI
6
Notes: Il secondo approccio tradizionale è PRINCE2, il metodo strutturato di PeopleCert, giunto alla settima edizione nel 2023. A differenza del PMBOK, PRINCE2 si presenta come un metodo vero e proprio: se anche uno solo dei sette principi non viene applicato, il progetto non può dirsi un progetto PRINCE2. I sette principi, dalla giustificazione di business continuativa alla gestione per eccezione, sono resi operativi da sette pratiche, ciascuna delle quali risponde a una domanda precisa: il business case risponde al "perché", l'organizzazione al "chi", i piani a "come, quanto e quando", la qualità al "che cosa", il rischio a "e se", i cambiamenti a "e adesso", il progresso a "a che punto siamo".

## Slide 7
CAPITOLO 1 · APPROCCI TRADIZIONALI
PRINCE2: organizzazione e ciclo di vita
Project Board
Executive · Senior User · Senior Supplier
Project Manager
Team Manager · Membri del team
1
7 processi coprono l'intero ciclo di vita, dall'avvio alla chiusura
2
Gestione per fasi: pianificazione, monitoraggio e controllo fase per fase
3
Gestione per eccezione: si risale di livello solo se si superano le tolleranze
4
Tailoring “intransigente”: adatta il metodo, mai i 7 principi
APPROCCI TRADIZIONALI
7
Notes: PRINCE2 definisce anche un'organizzazione precisa, il project board, composto da Executive, Senior User e Senior Supplier, che rappresentano rispettivamente il business, gli utenti e i fornitori, su quattro livelli di gestione dal commissioning fino al team. Sette processi coprono l'intero ciclo di vita, dall'avvio alla chiusura, secondo due principi operativi: la gestione per fasi e la gestione per eccezione, che permette al management di intervenire solo quando si prevede il superamento delle tolleranze concordate. Anche PRINCE2 prevede il tailoring, ma è un tailoring che ho definito "intransigente": il metodo si adatta al progetto, ma non può mai intaccare i sette principi.

## Slide 8
CAPITOLO 1 · APPROCCI TRADIZIONALI
PMBOK vs PRINCE2
PMBOK 8
PRINCE2 7
Statuto
Guida a un corpo di conoscenza,
processi non prescrittivi
Metodo, soglia di conformità
esplicita sui 7 principi
Governance
Funzioni assegnabili liberamente,
nessun ruolo obbligatorio
4 livelli di gestione, project board
e 7 ruoli con vincoli espliciti
Tailoring
Procedura in 4 passi,
sezione autonoma
Il tailoring è il 7° principio:
obbligatorio, senza toccare gli altri 6
Stessa catena del valore
APPROCCI TRADIZIONALI
8
Notes: Mettendo a confronto i due approcci tradizionali emerge una divergenza importante, che nasce dal loro statuto: il PMBOK è una guida a un corpo di conoscenza con processi dichiaratamente non prescrittivi, PRINCE2 è un metodo con una soglia di conformità esplicita. Da questa differenza discende l'asse di massima divergenza: la governance. Il PMBOK elenca funzioni assegnabili liberamente, senza ruoli obbligatori; PRINCE2 prescrive quattro livelli di gestione e sette ruoli con vincoli espliciti. Anche sul tailoring, cioè sulla possibilità di adattare il metodo al progetto, i due approcci restano coerenti con il proprio statuto: nel PMBOK è una procedura in quattro passi, descritta in una sezione autonoma della guida; in PRINCE2 il tailoring è addirittura il settimo principio, quindi obbligatorio quanto gli altri sei, ma limitato, perché può adattare pratiche e terminologia senza mai poter intaccare i principi stessi. Eppure, sulla catena che collega il lavoro al beneficio, i due testi convergono quasi perfettamente, pur essendo del tutto indipendenti fra loro.

## Slide 9
CAPITOLO 2 · APPROCCI AGILE
Il Manifesto Agile (2001)
Gli individui e le interazioni
più che processi e strumenti
Il software funzionante
più che la documentazione esaustiva
La collaborazione col cliente
più che la negoziazione dei contratti
Rispondere al cambiamento
più che seguire un piano
APPROCCI AGILE
9
Notes: Passiamo ora agli approcci agili. Tutto nasce dal Manifesto for Agile Software Development, scritto nel 2001 a Snowbird, in Utah, da diciassette professionisti. Non è uno standard: nessun ente lo gestisce, non è certificabile, e non è mai stato rivisto. Il Manifesto esprime quattro valori, formulati come preferenze e non come esclusioni: gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti; il software funzionante più che la documentazione esaustiva; la collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti; rispondere al cambiamento più che seguire un piano. È importante non leggere questi valori come un aut aut: il Manifesto stesso precisa che c'è valore anche negli elementi di destra, processi, documentazione, contratti, piani, ma che si attribuisce più valore a quelli di sinistra. Sono preferenze dichiarate, non esclusioni. Un dato interessante: il Manifesto non nomina mai il project management, né ruoli, né documenti. Per diventare operativo richiede uno strato di metodi che lo traducano in pratica.

## Slide 10
CAPITOLO 2 · APPROCCI AGILE
Scrum e Kanban
prescrittività crescente →
Kanban
si innesta sul
processo già esistente
Scrum
framework, Sprint,
controllo empirico
Extreme
Programming
pratiche tecniche
specifiche e prescritte
Scrum
Framework “volutamente incompleto”. Controllo empirico: trasparenza, ispezione, adattamento. Sprint, team ≤ 10 persone.
Kanban
Non riorganizza il lavoro: rispetta ruoli e responsabilità esistenti. Principio distintivo: limitare il lavoro in corso per ottimizzare il flusso.
APPROCCI AGILE
10
Notes: Fra i metodi che traducono il Manifesto in pratica, Scrum è il framework di processo più diffuso: si dichiara "deliberatamente incompleto", fondato sul controllo empirico, trasparenza, ispezione e adattamento, e organizzato in Sprint, con tre responsabilità: Product Owner, Scrum Master e Developers. Kanban rappresenta il polo opposto per prescrittività: non introduce un processo nuovo, ma si innesta su quello già esistente nell'organizzazione, lasciando invariati ruoli e responsabilità. Il suo principio distintivo è limitare il lavoro in corso per ottimizzare il flusso, invece di lavorare per iterazioni a durata fissa. Extreme Programming, infine, è l'unico metodo qui considerato a prescrivere anche pratiche tecniche specifiche, come lo sviluppo in coppia, l'integrazione continua e il test-driven development, non solo regole di organizzazione del lavoro.

## Slide 11
CAPITOLO 2 · APPROCCI AGILE
La scala: due risposte opposte
I principi del Manifesto valgono per un singolo team: nessuno dice come coordinarne molti.
SAFe
Scaled Agile Framework
Aggiunge struttura: livelli, ruoli e momenti di sincronizzazione.
LeSS
Large Scale Scrum
Toglie struttura: conserva il più possibile Scrum a team singolo.
APPROCCI AGILE
11
Notes: Quando i team si moltiplicano, le premesse dell'agile a livello di singolo team smettono di reggere: nessun principio del Manifesto dice come coordinare più team, e nascono problemi come la frammentazione della visione di prodotto o l'ingorgo delle dipendenze. Due framework rispondono in modo opposto. SAFe, lo Scaled Agile Framework, risolve il problema aggiungendo struttura: livelli, ruoli e momenti di sincronizzazione su tre livelli, portfolio, programma e team. LeSS, Large Scale Scrum, fa l'opposto: conserva quanti più elementi possibile di Scrum a team singolo, riducendo al minimo le estensioni. Non è una questione tecnica, ma una scelta su quanta struttura organizzativa si ritiene accettabile.

## Slide 12
CAPITOLO 2 · APPROCCI AGILE
Le funzioni del project manager, ridistribuite
Nei testi agile
– Il Manifesto non nomina mai il project manager
– La Scrum Guide definisce 3 responsabilità: nessuna è un PM
– Kanban rispetta semplicemente ruoli già esistenti
Funzioni senza titolare
– Gestione del rischio
– Rivalidazione periodica dell'investimento
– Dipendenze e conformità fra più team
L'Agile Practice Guide (PMI) le riassegna proprio al project manager.
Le funzioni non spariscono: si ridistribuiscono fra Product Owner, team e organizzazione.
APPROCCI AGILE
12
Notes: Che fine fa, allora, il project manager negli approcci agili? Il Manifesto non lo nomina mai; la Scrum Guide definisce tre responsabilità, nessuna delle quali è un project manager; Kanban rispetta semplicemente i ruoli già esistenti. Ma l'assenza non è una scomparsa: le funzioni si ridistribuiscono fra Product Owner, team e organizzazione, lasciandone però alcune senza un titolare esplicito, la gestione del rischio, la rivalidazione dell'investimento, tutto ciò che attraversa il confine del singolo team. E non a caso, sono esattamente le funzioni che l'Agile Practice Guide del PMI riattribuisce al project manager.

## Slide 13
CAPITOLO 3 · CONFRONTO
Affinità e differenze tra tradizionale e agile
AFFINITÀ
1
Meccanismo di controllo
2
Orizzonte di pianificazione
3
Catena del valore
4
Tecniche di flusso
DIFFERENZE
1
Che cosa resta fisso
2
Collocazione dell'autorità
3
Unità di riferimento: progetto o prodotto
4
Esistenza di una soglia di conformità
La divergenza massima non è fra tradizionale e agile in generale, ma fra PRINCE2 e Scrum, il PMBOK si colloca quasi sempre a metà
CONFRONTO
13
Notes: Confrontando in modo sistematico gli approcci tradizionali e quelli agili nel loro complesso, cioè non un singolo metodo contro un altro, ma le due famiglie di approcci, emergono quattro assi di affinità, il meccanismo di controllo, l'orizzonte di pianificazione, la catena del valore e le tecniche di flusso, e quattro assi di divergenza: che cosa resta fisso, dove si colloca l'autorità, se l'unità di riferimento è il progetto o il prodotto, e se esiste una soglia di conformità. Un risultato che ritengo significativo: la divergenza massima non corre fra tradizionale e agile in generale, ma fra PRINCE2 e Scrum, con il PMBOK che si colloca quasi sempre a metà strada fra i due estremi.

## Slide 14
CAPITOLO 3 · CONCLUSIONI
Una definizione di Project Management
basata sulle funzioni
Non un metodo, non un ruolo: l'insieme delle funzioni che ogni approccio, in un modo o nell'altro, è “costretto” a svolgere.
Giustificare l'investimento
Attribuire le responsabilità
Pianificare entro un orizzonte credibile
Garantire la qualità
Gestire l'incertezza
Assorbire il cambiamento e renderne conto
L'ibrido, riconosciuto sia dal PMBOK sia da PRINCE2, non è un compromesso: è una scelta di progettazione organizzativa.
CONCLUSIONI
14
Notes: Da questa analisi nasce la definizione di project management proposta nella tesi. Non potendo basarsi su ruoli, documenti o fasi, perché ciascuno di questi elementi manca in almeno uno degli approcci esaminati, la definizione si fonda sulle funzioni che ogni approccio, in un modo o nell'altro, è costretto a svolgere: giustificare l'investimento, attribuire le responsabilità, pianificare entro un orizzonte credibile, garantire la qualità, gestire l'incertezza, assorbire il cambiamento e renderne conto. È l'approccio, tradizionale, agile o ibrido, a decidere il come e il chi; mai se una di queste funzioni debba essere svolta. Ed è anche per questo che l'ibrido, riconosciuto sia dal PMBOK sia da PRINCE2, non è un compromesso, ma una scelta di progettazione organizzativa.

## Slide 15
Grazie per l’attenzione!
15
Notes: Grazie per l'attenzione, sono a disposizione per le vostre domande.